## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Eleccion del Caso: Pase de asistencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Definicion de Roles | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Agradecimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Carta de terminacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Resumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Abstract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Introduccion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Antecedentes | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Planteamiento del problema | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Justificacion | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Objetivo general | 7 | 1 | 7 | 1 | 75%
Objetivos especificos | 7 | 1 | 7 | 1 | 75%
Marco teorico | 11 | 6 | 11 | 1 | 0%
Metodologia | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Desarrollo del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Conclusiones y recomendaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Referencias bibliograficas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Anexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%